Утверждено

директор школы:

_________________

С.И. Михалева

План работы школы по подготовке к обучению учащихся начальной школы по ФГОС на 2010 -  2011 учебный год.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа по школе о рабочей группе по внедрению ФГОС. | декабрь | С.И. Михалева |
| 2. | Разработка Образовательной программы начальной школы на основе ФГОС. | Март - июнь | Т.П. Герасимова, рабочая группа |
| 3. | Анкетирование педагогов начальной школы о готовности к внедрению ФГОС. | март | Т.П. Герасимова |
| 4. | Анализ условий материально – технического обеспечения введения ФГОС НОО | Март - Апрель | Михалева С.И., Герасимова Т.П., Хлопина Я.В., Морозова Л.И. |
| 5. | Разработка рабочих программ в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. | Май - август | Т.П. Герасимова, С.Г. Кузнецова, Н.А. Носкова, А.В. Попова |
| 6. | Размещение материалов по реализации ФГОС на школьном сайте. | апрель- май | К.В. Ильина, Т.П.Герасимова |
| 7. | Разработка примерных результатов освоения учебных программ для 1 класса и выбор модели оценивания учащихся. | Апрель - май | Т.П. Герасимова, Рабочая группа |
| 8. | Разработка примерных программ воспитания и социализации обучающихся 1 класса. | май | Т.П.Герасимова, рабочая группа |
| 9. | Разработка оптимальной модели организации внеурочной деятельности учащихся | Апрель – май | Т.П.Герасимова, М.Е. Ильина |
| 10. | Корректировка и разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Декабрь - август | Т.П. Герасимова, Рабочая группа |